## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市中心妇产科医院原址改扩建工程-妇女儿童健康服务能力建设
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:以建设中国北方妇产科专科中心为目标，进一步加快卫生资源调整步伐，满足妇幼保健未来医疗市场需求，解决医院不断增加的就医压力，原址项目建成后，为缓解老百姓看病难的问题提供了新的设施，为天津妇婴卫生事业的又好又快发展搭建了新的平台. |  |  | 完成初期投资计划，继续加快医疗设备及信息化系统的采购，安装，调试及验收进程，努力统筹平衡工程质量，克服不利因素，确保原址改扩建项目及时验收交付，投入使用，为天津妇幼事业发展搭建新平台。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 13790 | 13790 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 13790 | 13790 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | ＝1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 总建筑面积 | ＝34050平米 | 34050平米 | 5 | 5
|  |  | 仪器设备购置数量 | ＝117台 | 117台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 竣工验收时间 | ＝2022年 | 2023年 | 5 | 0 | 因疫情影响及施工企业积极性减弱和其他政令性停工影响工程进展，导致预期绩效目标未能实现。我院将努力克服一切困难，力争加快项目进度，确保项目及时验收交付。
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ＝13790万元 | 13790万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | ≥3110.75万元 | 0万元 | 5 | 0 | 因疫情影响及施工企业积极性减弱和其他政令性停工影响工程进展，导致预期绩效目标未能实现。我院将努力克服一切困难，力争加快项目进度，确保项目及时验收交付。
|  | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 绿化率 | ≥20% | 20% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平 | ≥90% | 90% | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 患者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90